## 第一批1229
黔江区2023年第一批统筹整合财政涉农资金项目安排表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设任务 | 绩效目标 | 区级主管部门 | 时间进度安排 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  | 备注
[8 empty] | 实施年月 | 完工年月 | 总投资（万元） | 已安排资金（万元） | 第一批安排资金（万元） | 企业自筹资金（万元）
1 | 2023年黔江区畜牧产业化奖励扶持政策 | 农业生产发展项目 | 新建 | 全区 | 对新建年出栏1000头生猪标准化规模养殖场，每场补助10万元，每增加出栏规模1000头，补助标准增加10万元；对审批新引进5头以上的二杂及以上标准母猪按每头1000元补助；对区外购进肉牛5头以上，50（含）头以下，按2000元/头补助；购进肉牛大于50头，先按每场（50头）10万元给予补助，每增加10头，增加补助3万元；对新建1000头及以上规模标准化奶牛场，从区外购进奶牛按每头5000元给予补助；对全区饲养牛5头及以上的养殖场（户），新生母犊牛按每头1000元补助；新型经营主体种植多年生牧草达25亩（含）以上的，按照每亩600元进行补助；免费为全区10头以上能繁母牛养殖场（户）提供优良种公牛细管冻精、液氮。 | 通过项目实施，对竞建生猪标准化规模养殖场、良种母猪引种、区外引牛（含肉牛及奶牛）、新生母犊牛、牧草种植等给予补助，免费为全区能繁母牛养殖场（户）提供优良种公牛细管冻精、液氮，带动至少200户农户实现收入共2000万元，其中脱贫户10户共增收10万元。 | 区畜牧中心 | 2023.1 | 2023.12 | 2000 |  | 1000
2 | 2022年黔江区石会镇乡村建设以工代赈示范项目 | 农村基础设施项目 | 续建 | 石会镇关后社区、中元村、工农村和青山村 | 主要建设内容为场地铺装、旅游公厕、步游道等乡村旅游基础设施建设，入户路和院坝硬化、卫生厕所建设等农村人居环境综合整治，其中，乡村旅游基础设施建设包括场地铺装3040平方米、改造道路300米、环境整治3668平方米、旅游公厕2座、步游道3000米；农村人居环境综合整治包括入户路硬化6630米、院坝硬化5670平方米、环境整治1808平方米、建设卫生厕所50个。 | 通过乡村建设以工代赈示范项目，场地铺装3040平方米、改造道路300米、环境整治3668平方米、旅游公厕2座、步游道3000米；入户路硬化6.6千米、院坝硬化5670平方米、环境整治1808平方米、建设卫生厕所50个。改善1800余人生活环境，带动促进160余人就业增收，预计发放劳务报酬207万元。 | 区发展改革委 | 2022.05 | 2023.11 | 957 | 500 | 457 |  | 以工代赈，2022年已安排整合资金500万元
3 | 2023年黔江区白土乡凉洞村3组山塘盖腊肉加工厂建设项目 | 农业生产发展项目 | 新建 | 黔江区白土乡凉洞村3组（小地名岩上屋基） | 建设冷藏库150立方米；腊肉加工设施设备；山塘盖品牌培育和包装 | 与村集体经济开展“村社共建”项目建设，实现生猪产业“一村一品”。项目建成后，可带动25户养殖黑猪100余头(先免费提供小猪给农户喂养然后保价回收），农户扣除成本后，每头商品猪纯利润达1000元以上，可为农户增收12万元以上，可解决10个农户就近务工，解决工资收入24万元；村集体经济以土地和股份入股发展生猪产业，每年分红比例村集体经济分红49%。5年内分红达到15万元（每年分红3万元）以上。 | 区供销社 | 2023.1 | 2023.8 | 60 |  | 24 | 36
4 | 2023年黔江区太极镇太极居委至濯水界公路扩宽工程 | 农村基础设施项目 | 续建 | 黔江区太极镇太极居委、金团村 | 项目全长7.516公里，对全线既有路基拓宽至6.5米（局部特殊路段除外），局部软弱路段采用片石进行换填处理，拓宽部分采用20cm厚C25水泥混凝土面层。对全路段29处工点采取优化开挖方案、设置碎落台、增设护面墙等方式，保障路基、边坡稳定。拆除和新立电杆30根，拆除并新架设架空光缆33.3公里。迁移扩宽路中间高压电杆1根。 | 改善太极居委、金团村700人出行及生产生活条件，其中脱贫巩固人口100人。带动沿线社会经济发展。 | 区交通局 | 2023.1 | 2023.8 | 650 | 475 | 175
5 | 2023年黔江区石家镇火石垭村5组小河桥新建项目 | 农村基础设施项目 | 续建 | 石家镇火石垭村 | 桥梁工程为新建车行桥1座,桥面全宽7米，净宽6米，桥全长28m。 | 全面改善石家镇火石垭村5组及周边400人生产生活条件，其中脱贫人口45人。改善安全出行条件，减少生产生活成本，带动农业产业发展。 | 区交通局 | 2023.1 | 2023.8 | 237 | 30 | 207
6 | 2023年黔江区蚕桑产业项目 | 农业生产发展项目 | 新建 | 全区24个蚕桑乡镇全域 | 计划重建（补植补造）桑园1000亩，1350元/亩； 巩固发展老桑园9.4万亩，按照2022年产级茧数量补助2023年春季管理用肥2元/公斤、按乡镇当年增产蚕茧数量补助低效闲置桑园提质增效补助资金300元/担；计划全年养蚕6.5万张，补助小蚕共育费30元/张；计划全年产茧4.5万担，补助桑蚕病虫害统防统治资金0.5元/公斤、补助养蚕专业户培育补助资金40元/担； 计划桑园套种青菜头、土豆10000亩，补助150元/亩；计划蚕棚桑园套种食用菌100万棒，补助0.2元/棒；计划新建室外养蚕大棚1500个，补助5100元/个；计划改建室外养蚕大棚2000个，补助2000元/个；计划新建共育工厂1个，补助300万元/个；最终补助资金兑现按照实际完成数量据实结算 | 通过发展蚕桑产业9.4万亩，养蚕6.5万张，年产蚕茧4.5万担，预计实现年产值1.06亿元以上，可带动5000户（其中脱贫户700户）农户增收，其中：2000余户（其中脱贫户300余户）农户通过发展蚕桑产业9.4万亩、养蚕6.5万张，实现增收9600万元，2000户（其中脱贫户300余户）农户通过流转土地5万亩实现增收1000万余元，1000户（其中脱贫户100余户）农户通过项目务工实现增收500万余元。 | 区林业局 | 2023.1 | 2023.11 | 3390 |  | 2000
7 | 2023年黔江区桑园土壤改良项目 | 农业生产发展项目 | 新建 | 全区24个蚕桑乡镇全域 | 计划对4万亩老桑园进行土壤改良（翻耕培肥），每亩补助资金120元，根据验收结果据实兑现。若因部分面积验收不合格造成资金节余的，由所在乡镇采购肥料用于桑园土壤改良。 | 通过4万亩老桑园进行土壤改良，改善桑园土壤条件，亩桑产叶量提高20%，改善8000余人其中脱贫户1200余人生产条件，对来年养蚕6万张、产茧4.5万担，实现产值1亿元打下基础。 | 区林业局 | 2022.12 | 2023.4 | 480 |  | 480
8 | 2023年黔江区国有林场市级榉木良种基地灌溉工程项目 | 农村基础设施项目 | 新建 | 太极镇国有林场市级榉木良种基地 | 新建1000立方米蓄水池1座、提泵房1座、100立方米提灌池2座、50立方米提灌池1座，灌溉管网及附属设施设备。 | 通过新建1000立方米蓄水池1座、提泵房1座、100立方米提灌池2座、50立方米提灌池1座的蓄水及灌溉工程，有效解决现已建成143亩榉木市级良种基地无储水设施，灌溉保苗成本极高问题；同时可用作林区的森林防火消防用水；解决林区管护站及周边10户（其中脱贫户2户8人）农户人畜用水及农田灌溉用水。 | 区林业局 | 2023.1 | 2023.8 | 204.75 |  | 204.75
9 | 2023年黔江区阿蓬江镇高碛居委新滩片区人居环境整治提升 | 农村基础设施项目 | 新建 | 高碛6、7组 | 全面整治6、7组319线至新滩吊桥沿线破旧房和砌筑围栏约2000米，院落环境卫生整治约100户；完善冻库后面排污沟整治60米，硬化地坪80平米，拆除旱厕20平方米；整治入户路约2公里（1.2米宽，厚度10厘米），硬化入户公路约300米（3.5米宽，厚度20厘米），整治排水沟渠1.2公里。 | 改变200余户600余人（脱贫监测人口42人)人居环境脏乱差现状，提升人居环境质量，增强受益农户幸福感、获得感。 | 区民宗委 | 2023.1 | 2023.8 | 150 |  | 150 |  | 以工代赈
10 | 2023年度黑溪镇改革村4组人居环境整治项目 | 农村基础设施项目 | 新建 | 改革村4组 | 实施35户农户进行改圈、院坝整治约2000平方米、排水沟整治约1200米、堡坎砌筑220立方、花池280米、栅栏1250米等居住环境整治。 | 项目建成后，消除了农村人居环境“脏、乱、查差”现象，黑溪改革村1组50户255人（其中脱贫户37人）村民巩固拓展脱贫攻坚成果。增强项目区群众幸福感、获得感。 | 区民宗委 | 2023.1 | 2023.8 | 100 |  | 100 |  | 以工代赈
11 | 2023年黔江区玉米大豆带状复合种植 | 农业生产发展项目 | 新建 | 30个乡镇街道 | 在全区30个乡镇街道发展13000亩玉米大豆带状种植，2.4米分带、2行玉米套3-4行大豆。 | 通过发展玉米大豆带状种植项目，可实现亩增收大豆100公斤、615元；可带动1500人，其中脱贫户150人。 | 区农技中心 | 2023.1 | 2023.9 | 390 |  | 200
12 | 2023年黔江区五里镇优质白术产业发展项目 | 农业生产发展项目 | 新建 | 五里镇胡家坝村 | 在五里镇胡家坝村种植1000亩优质白术，对种植农户每亩补贴400元，用于购买种子、农药、肥料等生产物资。 | 通过建设1000亩优质白术基地，预计产值可实现350万元，可带动白术种植户115户，488人（其中脱贫户25户，103人），实现户均增收1500元。 | 区农技中心 | 2023.1 | 2023.12 | 40 |  | 40
13 | 2023年黔江区舟白街道工厂化循环水水产养殖示范基地建设项目 | 农业生产发展项目 | 新建 | 舟白街道路东居委6组（原思明小学） | 建嵌入式养殖池6个，220立方米；建生物滤池1个，100立方米；建微滤机池1个，15立方米；建养殖大棚1个,500平方米；购置全自动反冲洗滚筒机械微滤机1套；购置移动生物滤池曝气系统1套；购置高效氧气锥1套，制氧机1台，臭氧机1台，臭氧机射流水泵1台，纳米增氧盘1套；安装循环水泵、循环水给排水管道系统及供电系统；安装智能化控制终端1套；建设配套设施，实验室、饲料仓库等 | 项目建成后，每年可向市场提供成鱼6万斤以上，平抑当地鱼类价格，体现保供基地作用。可带动农户6户23人（其中脱贫巩固户2户7人）实现增收，可解决6人在基地就业（其中脱贫巩固人口2人） | 区农技中心 | 2023.1 | 2023.8 | 431.5 |  | 129 | 302.5
14 | 2023年黔江区濯水镇三门社区柑橘品种改良及灌溉设施建设项目 | 农业生产发展项目 | 改扩建 | 濯水镇三门社区5组 | 补植补栽柑橘10000株；维修120立方米蓄水池1个，新建150立方米蓄水池1个，铺设Φ25水管1万米。 | 通过补植补栽柑橘10000株及配套灌溉设施建设，改良柑橘品种，预计实现年产柑橘500吨，产值150万元。可带动139户（其中脱贫户13户）农户增收80万元，其中：97户（其中脱贫户5户）农户通过发展柑橘产业375亩，实现增收47万元，52户（其中脱贫户5户）农户通过流转土地250亩实现增收35万元，10户（其中脱贫户5户）农户通过项目务工实现增收6万元。 | 区农技中心 | 2023.1 | 2023.8 | 60 |  | 60
15 | 2022年黔江区农业产业化扶持 | 农业生产发展项目 | 续建 | 全区30个乡镇街道 | 按照黔江府发〔2022〕7号精神，支持青蒿、脆红李、茶叶产业扶持等发展。预计种植食用菌4000亩，新建大棚3000亩，200万平方米。预计支持全区品牌创建73个、三园两场建设3个，农产品企业展销补助40个。预计支持90家农业新型经营主体按贴息期间中国人民银行公布的同期限贷款基础利率（LPR）全额贴息，种养大户、家庭农场年度贴息最高限额为10万元，基层供销社、村集体经济组织、专业合作社、农业企业年度贴息最高额为20万元，区级及以上农业产业化龙头企业年度贴息最高限额为50万元。 | 预计发展脆红李2500亩，青蒿5000亩，茶叶400亩等产业补助预计250万元。预计种植食用菌4000亩，新建大棚3000亩，200万平方米，产业补助预计920万元。增加农业品牌数量73个三园两场建设3个，农产品企业展销补助40个，品牌补助预计230万元。支持90家农业新型经营主体贷款贴息预计约300万元，带动2000人增收，其中脱贫人口100人。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.12 | 1700 |  | 1000
16 | 2023年黔江区烤烟产业扶持项目 | 农业生产发展项目 | 新建 | 各种烟乡镇 | 预计种植烤烟3.8万亩，施用农家肥（按82元/亩标准）、开展绿色防控（按24元/亩标准施用抗重茬剂、生根粉、磷酸二氢钾），优化结构（打掉不适用烘烤的烟叶）按120元/亩标准补贴给种植户,生产实用技术推广。计划维修烘烤场2处、维修彩钢棚1764平方米，新建烤房80座，更换炉体80个。 | 通过发展3.8万亩烤烟产业，预计收购烟叶9万担，预计实现产值1.35亿元，预计解决1500余人就业和增加收益，其中脱贫人口100人。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.12 | 1000 |  | 600
17 | 2023年黔江区阿蓬江镇高碛社区优质柑桔示范基地提升改造项目 | 农业生产发展项目 | 新建 | 高碛1、2、4、5、6、7组 | 提升改造优质柑桔示范基地2000亩。肥料配备（120万元）：有机肥500吨（亩均500斤），资金40万元； 复合肥100吨（亩均100斤）资金50万元；菜油枯100吨（亩均100斤）资金30万元。统防统治（60万元）。开展病虫害绿色防控和统防统治，其中无公害农药、生物制剂等采购费用200元/亩，飞防费用100元/亩，2000亩合计投入60万元。农机具配备（20万元）微耕机：20*5000元/台=100000元； 抽水机：5*5000元/台=25000元 ；除草机：20*1000元/台=20000元 ；电动喷雾器：20*250元/台=5000元；电动枝剪：50*1000元/套=50000元。 | 通过科学配备肥料、统防统治，有效提升2000亩柑桔基地管理水平，促进果园尽快达产增效。果园3年后达产，年可产优质柑桔3000吨，年产值3000万元以上，可带动480余户（其中脱贫户44户）农户户均增收2万元。项目实施完成后，通过村集体经济组织开展社会化服务，加强果园统防统治统管，每年实现集体经济收入10万元以上。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.11 | 200 |  | 200
18 | 2023年黔江区邻鄂镇高坪村种植业及牲畜用水配套设施建设项目 | 农业生产发展项目 | 续建 | 邻鄂镇 | 维修整治蓄水池2口约4000m³。 | 通过维修整治约3000m³蓄水池及配套约14000米水管等设施安装，保障高坪村水稻、肉牛、烤烟等产业用水，推动特色产业发展，带动农户增收。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.8 | 200 | 100 | 100 |  | 2022年已安排整合资金100万元
19 | 2023年黔江区农产品产地冷蔵保鲜设施建设项目 | 农业生产发展项目 | 新建 | 全区30个乡镇街道 | 计划建设冷藏设施46个14340立方米，其中节能型机械冷库42个14660立方米。购置一定数量制冷设备、保温门、库体保温板材、电源设施以及钢结构和防雨棚。 | 通过支持一批新型农业经营主体，加强产地仓储保鲜设施建设，提升产地水果、蔬菜、食用菌、茶叶、中药材等仓储保鲜能力，降低鲜活农产品产后损失，产品附加值明显增加，主体服务带动能力明显增强，产销对接更加顺畅，预计提升冷藏保鲜设施冷藏容量2100吨，带动800户农户发展特色农业产业，直接创造就业岗位42个，间接创造就业岗位21个。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.11 | 2000 |  | 400 | 1200
20 | 2023年黔江区土地宜机化整治先建后补项目 | 农业生产发展项目 | 新建 | 30个乡镇街道 | 在30个乡镇街道实施宜机化改造面积10000亩,对现状土地进行连通地块、消除死角、并小为大、优化布局、贯通沟渠和培肥土壤等有利于机械化生产作业的持续改造，实现项目区耕作道与地块相通、地块互连互通、沟渠河道贯通和地块平整、综合地力提升的“三通一平一提升”目标，改造之后实现100%的地块机器能自如穿梭作业、100%的农作物机械操作能及的“双百”目标。 | 宜机化标准农田整治10000亩，实现地块互联互通、小改大、坡改平，达到宜机化标准。通过宜机化项目实施，能改善10000亩土地耕作条件，实现10000亩农业机械化作业、解决4000亩土地撂荒，能减少劳动成本500万元以上、能提高劳动生产效率40%以上，能带动脱贫户800户2800人，每户年增收3000元以上，能实现农业产值5000万以上，能全面示范带动全区农业产业的良性发展。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.11 | 2000 |  | 1400
21 | 2023年黔江区重庆蓬江实业有限公司2万吨榨菜初加工及储存建设项目 | 农业生产发展项目 | 新建 | 黔江区正阳工业园区 | 利用现有场地，改建厂房9094.41平方米；采用钢筋混凝土减力墙、食品专用耐酸防腐防水材料完成160个窖池（窖池规格：长5m，宽4m，高4.25m,共计16000立方米）的主体和防腐工程的建设。 | 项目预计带动农户800户，户平增收5000元以上。本项目建成后，提高了公司青菜头的储藏能力，预计可实现销售收入15000万元，利税300万元。安排就业岗位40人，人均年工资收入约3万元。同时为特色效益农业全产业链的形成，增强农民种植的积极性，解决农副产品“卖难”的问题。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.8 | 1020 |  | 400 | 620
22 | 2023年黔江区阿蓬江镇高碛居委楠木片区粮油基地项目 | 农业生产发展项目 | 新建 | 高碛3.8.9.10组 | 土地整治500亩；2.硬化产业路长3公里宽3.5米，厚度20cm，C25砼路面。 | 改善楠木片区农业生产条件，加强撂荒地整治，推动500亩粮油产业发展，实现粮油产业年产出250吨，预计实现年产值50万元，可带动260户（其中脱贫户21户）农户增收户均10000元以上；通过硬化道路3公里产业路，改善高碛9、10组60户农户（其中脱贫户11户）出行条件。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.8 | 226 |  | 226 |  | 以工代赈
23 | 2023年黔江区鹅池镇产业路建设项目 | 农业生产发展项目 | 改扩建 | 南溪村6组、鹅池社区、社溪村、学堂社区 | 硬化南溪村6组高山蔬菜产业路长1.5公里，宽3.5米，20cm厚C25砼路面；新建鹅池社区、社溪村、学堂社区茶叶产业路长2.5公里，宽3.5米泥结石路面，28万元/公里。 | 通过产业路硬化项目，一是推动300亩高山蔬菜产业发展，实现年产出约50万斤，预计实现年产值约150万元，二是28人（其中脱贫人口4人）农户通过就近务工实现增收1200元/月。通过产业路新建项目，一是推动80亩蚕桑和50亩茶叶产业发展，预计实现产值约13万元，二是53户159人农户（其中脱贫人口10户21人）通过发展蚕桑、茶叶产业，户均增收1500元。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.8 | 134 |  | 134 |  | 以工代赈
24 | 2023年黔江区黑溪胜地村蚕桑、生猪、肉牛产业路硬化项目 | 农业生产发展项目 | 改扩建 | 黔江区黑溪镇胜地社区4、6、7、8组 | 黑溪镇胜地社区麻豆地至大土岭段硬化产业路长0.45公里，宽3.5米，厚20厘米，c25砼路面；斑竹山至土卷子段长1.35公里，宽3.5米，厚20厘米，c25砼路面；罗家银至晒粮店段长1.4公里、宽3.5米、厚20厘米，c25砼路面；郑家坝至花园段长1公里，宽3.5米，厚20厘米，c25砼路面；5.野木垭至梁子上段长1.3公里、宽3.5米、厚20厘米，c25砼路面。 | 通过建设2023年黑溪胜地村蚕桑、生猪、肉牛产业路硬化项目，推动120余张蚕、178头牛、456头生猪发展，实现蚕桑产业年产出120担、肉牛产业年出栏115头、生猪产业年出栏300头，预计实现年产值450.6万元，可带动376户（其中脱贫户42户170人）农户增收225.3万元，其中：3户（其中脱贫户2户）农户通过发展蚕桑产业120余张，实现增收24万元；120户（其中脱贫户11户）农户通过发展肉牛产业178头，实现增收267万元；158户（其中脱贫户29户）农户通过发展生猪产业456头，实现增收159.6万元； 95户（其中脱贫户12户）农户通过流转土地185亩实现增收3.7万元，58户（其中脱贫户19户）农户通过项目务工实现增收14.5万元。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.8 | 231 |  | 231 |  | 以工代赈
25 | 2023年黔江区金溪镇岔河村1组、2组、3组、4组产业路硬化 | 农业生产发展项目 | 新建 | 黔江区金溪镇岔河村1、2、3、4组 | 硬化产业路长4km、宽3.5m，厚20cm，C25砼路面。涉及1组石拱桥至老房子0.2km，猴里堡至老店子0.6km，2组茶林垭口至坳田至大山1.6km，里家坪0.05km，垭口田至凼头户0.35km，3组团坝至黄栗堡0.3km，4组田家湾至纸厂坝0.5km，长大田至蔡家屋基0.4km， | 该项目建成后，将极大改善岔河蚕桑蚕业生产条件、运输条件，受益群众560户1796人，其中脱贫群众59户235人，该项目建成后，预计实现年产值45万元以上，带动52人就近务工,其中脱贫户18人。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.8 | 168 |  | 168 |  | 以工代赈
26 | 2023年黔江区黎水镇黎水村产业路建设项目 | 农业生产发展项目 | 新建 | 黎水镇黎水村7组 | 硬化黎水村7组靠河桥至垭口堡至大坪产业路4公里，宽3.5m，厚0.2m，c25砼路面。 | 项目建成后极大改善黎水村7组200余亩蚕桑基地运输条件，带动蚕桑产业发展，受益群众35户116人，其中脱贫群众13户39人。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.8 | 168 |  | 168 |  | 以工代赈
27 | 2023年黔江区邻鄂镇高坪村5、6组肉牛产业路拓宽及硬化项目 | 农业生产发展项目 | 新建 | 高坪村5组、6组 | 改造原高坪村5组、6组已硬化3米宽村道路3公里，全线拓宽（均宽）并硬化至5.5米，20cm厚C25水泥砼路面。新建并硬化高坪村5组肉牛产业路2公里，路面均宽5.5米，20cm厚C25水泥砼路面。 | 通过道路改扩建，可推动高坪村5000头以上肉牛产业，实现肉牛产业年产出4000头以上预计实现年产值5000万元以上，可带动200户（其中脱贫户30户）农户增收2000元以上。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.8 | 300 |  | 300 |  | 以工代赈
28 | 2023年黔江区马喇镇杉树村花椒产业发展配套设施项目 | 农业生产发展项目 | 新建 | 杉树村2、4、5组 | 在杉树村3组卢径沟至上吴家院子、下吴家院子处（约0.7公里），3组香树堡至莫德勇家（约0.2公里），香树堡至兰大川家（约0.2公里）；4组黑水塘至生基湾处（1公里），新硬化产业路共计长2.1公里，3.5米宽，20厘米厚，c25砼路面。在杉树村3组环香堡和5组牛滚凼处修建20立方水池2个、铺设水池管道2.5cm管径1公里长，方便316户约1052人的出行和改善生产条件。 | 通过新硬化产业路3.5米宽共2.1公里长，新修建20立方水池2个，铺设2.5cm管径水池管道1公里，改善316户1052人（其中脱贫人口46人）生产出行生活条件改善；带动杉树村3组、4组、5组约50户农户（脱贫户20户）增收5万余元。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.8 | 92 |  | 92 |  | 以工代赈
29 | 2023年黔江区石会镇黎明社区产业基础设施建设项目 | 农业生产发展项目 | 新建 | 黔江区石会镇黎明社区 | 硬化产业路4公里、宽3.5米、厚0.2米、C25砼路面；新建和硬化产业路1公里、宽3.5米、厚0.2米、C25砼路面；新建蓄水池2000立方米1口。 | 通过硬化产业路5公里、蓄水池2000立方内容，解决六九畜牧科技有限公司人畜饮水问题，推动20万头生猪保育产业发展预计实现年产值1亿元，可带动27户（其中脱贫户3户）农户增收2000元；同时解决黎明社区2、3、4组农户301户925人（其中脱贫户15户57人）出行问题，提升人民满意度，促进社会稳定。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.8 | 383 |  | 383 |  | 以工代赈
30 | 2023年黔江区石家镇关口村4、5组产业路改扩建项目 | 农业生产发展项目 | 改扩建 | 关口村5组 | 围绕关口村4、5组4个肉牛养殖场，年存栏规700头；1个生猪养殖场，存栏规模200头；蚕桑产业200亩，带动养殖户16户，拟按厚度20厘米、C25砼标准改扩建关口村4、5组产业路4.5公里。 | 改善石家镇关口村4、5组350人的生产生活条件、其中脱贫人口监测对象37人。带动发展肉牛养殖村4个，存栏规模700头；生猪养殖场1个，存栏规模200头；蚕桑产业200亩，养殖户16户。预计实现产业增加值350万元。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.8 | 145 |  | 145 |  | 以工代赈
31 | 2023年黔江区太极镇鹿子村产业路建设 | 农业生产发展项目 | 新建 | 太极镇鹿子村5组 | 硬化烤烟蚕桑产业路2公里，宽4米，厚20厘米，C25混凝土路面。 | 改善太极镇鹿子村280余人（脱贫巩固人口25人）出行及生产生活条件，降低120亩蚕桑，50亩烤烟生产成本。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.8 | 120 |  | 120 |  | 以工代赈
32 | 2023年黔江区新华乡艾子村淦途养牛场基础设施配套建设项目 | 农业生产发展项目 | 新建 | 艾子村 | 硬化0.8公里产业路，宽4.5米，C25水泥路面，厚20厘米。 | 改善艾子村500头肉牛养殖场生产发展、运输条件，肉牛养殖场每年收益500余万元。带动20人就业，其中脱贫巩固人口4人。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.8 | 46.4 |  | 46.4 |  | 以工代赈
33 | 2023年黔江区濯水镇三门社区产业路建设项目 | 农业生产发展项目 | 新建 | 黔江区濯水镇三门社区1组、2组、5组、6组、7组 | 硬化柑橘园区产业路3.1千米，宽3米，厚0.2米，c25砼路面,砌堡坎45立方米，安装直径30CM涵管长4米；硬化产业路2千米，宽3.5米，厚0.2米，c25砼路面。 | 项目建成后，将推动三门社区1000余亩柑橘产业发展，实现社区柑橘产业年产出1500吨，预计实现年产值600万元，可带动139户（其中脱贫户13户）农户增收80万元，其中：97户（其中脱贫户5户）农户通过发展柑橘产业375亩，实现增收47万元，52户（其中脱贫户5户）农户通过流转土地250亩实现增收35万元，10户（其中脱贫户5户）农户通过项目务工实现增收6万元。将极大改善三门社区1、2、5组 170户农户（其中脱贫户13户40人）出行条件以及人居环境，降低农产品运输成本，提升群众幸福感和满意度。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.8 | 210 |  | 210 |  | 以工代赈
34 | 2023年黔江区中塘镇双石村入户路建设工程 | 农村基础设施项目 | 改建 | 双石村1、3组 | C25混凝土硬化3.5米宽入户路4公里、M7.5砂浆浆砌片石堡坎700立方米、dn500水泥涵管安装150米、增设错车位6个。 | 项目建成后，将极大改善双石村群众出行条件，提升群众满意度，推动社会稳定发展。受益群众450人，其中已脱贫群众35人。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.8 | 200 |  | 200 |  | 以工代赈
35 | 2022年黔江区高标准农田建设项目 | 农村基础设施项目 | 续建 | 白石镇、金洞乡、五里镇、小南海镇、黄溪镇、马喇镇 | 在黄溪镇、小南镇、白石镇、马喇镇、五里镇、金洞乡等6个乡镇建设高标准农田5万余亩，其中黄溪镇0.57万亩、小南海镇0.13万亩、白石镇1.23万亩、马喇镇1.08万亩、五里镇0.81万亩、金洞乡1.24万亩。主要工程内容包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程，其中土地平整工程10000亩，土壤改良工程6200亩，小型集雨设施28座，排（灌）水渠（沟）31.088公里，涵洞350余个，管灌5427亩，机耕路39.053公里，生产路17.902公里，岸坡防护工程1.796公里，及其他附属安全工程。 | 通过建设黔江区2021年高标准农田建设项目建设高标准农田5万亩，推动5万亩高标准农田建设项目产业发展，实现高标准农田产业年产出2万吨，预计实现年产值6000万元。带动2837户（其中脱贫户428户）农户户均增收约4000元，其中:2217户（其中脱贫户238户）农户通过流转土地50000亩实现户均增收约4200元， 620户（其中脱贫户190户）农户通过项目务工实现户均增收3900元。通过项目的实施，按照高标准农田“七化”建设目标，对项目区农田进行宜机化改造，改良土壤，完善田间道路设施，满足大中型农业机械能进出地块，配套灌溉和排水设施，实现农田能灌能排，增强抵御自然灾害能力，从而降低劳动力投入，提高土地利用率，改善生产生活环境，促进农业发展和农民致富。 | 区农业农村委 | 2023.1 | 2023.11 | 7500 | 162 | 800
36 | 2023年黔江区小南海镇新建村污水管网修缮整治项目 | 农村基础设施项目 | 改扩建 | 新建村4组 | 在新建村4组张家寨新建30m³/d一体化污水治理设施1座，维修整治新建村何家寨至老街污水管网共计5200余米，其中主管网4100米（主管网dn300）支管网1100米统一dn110。（项目建设任务均在原址上进行整治提升，不涉及额外占地） | 改善新建村302户1100人居住环境（稳定脱贫户25户98人）人居环境条件。 | 区生态环境局 | 2023.1 | 2023.8 | 350 |  | 350
37 | 2023年黔江区农村供水保障工程 | 农村基础设施项目 | 新建 | 30个乡镇街道 | 持续开展农村供水保障“一改三提”，实施水田、黑溪、小南海、石会等13座水厂管网延伸工程；实施小南海、邻鄂、黄溪、黎水等24座水厂补充水源工程。新安装管道415.6km，新建水池65口，新建泵站28处。检测河流地表水19个参数，饮用水源水24个参数，农村饮水9个参数，河长制断面2个参数。（2023年开展工作：新建金洞水厂工程1座，供水规模1000m³/d；实施马喇镇大干溪、官庄、环湖路水厂水源补充及管网延伸工程；黑溪水厂管网延伸工程；阿蓬江、小南海、中塘、黎水、白石等乡镇水源补充及管网延伸工程。） | 完成水田、黑溪、小南海、石会等13座水厂管网延伸工程，提升3.4万人的饮水保障水平（其中脱贫人口3520人）；完成小南海、邻鄂、黄溪、黎水等24座水厂和集中供水工程补充水源工程，提升10.37万人饮水保障水平（其中脱贫人口5096人）。监督检测全区供水水质,覆盖全区脱贫人口喝上安全饮用水。 | 区水利局 | 2023.1 | 2023.11 | 3000 |  | 1000
38 | 2022年黔江区水系连通及水美乡村建设试点项目 | 农村基础设施项目 | 续建 | 城西街道洞塘居委、关云村；城东街道金桥村；城南街道香水村、一心居委；金溪镇桃坪村、平溪村 | 修建防污控污设施、河岸绿化及生态修复设施、水文化及其配套设施建设，集中打造平溪片区、桃坪、关云、洞塘、金桥5个水美乡村片区。工程主要建设内容包括：水系连通工程1处，建设引水堰2座，引水隧洞2处，河道清淤疏浚工程5处，治理河道长度18.91km，河道岸坡整治5处，水源涵养人工湿地1处，水美乡村建设工程5处。 | 通过实施河道清淤疏浚16.6km；整治河道岸坡5处，治理河道长度18.91km，整治两岸岸坡长度10.178km，在治理河段设置林草植被及栽植经果林（包含瓦窑堡水库新增水保措施）建设水文化水环境建设工程5处，达到保护村庄6个、保护人口0.57万人、防洪排涝受益面积1.35万亩、改善灌溉面积0.52万亩的目的。 | 区水利局 | 2021.10 | 2023.6 | 15000 | 6405.74 | 1254.85
39 | 2023年黔江区太极河流综合治理工程 | 农村基础设施项目 | 续建 | 太极镇李子村、金团村、石槽村、太河村、太极村；金溪镇望岭村、长春村、清水村、岔河村、金溪居委；白土乡白土村、凉洞村、金塘村 | 水利基础设施改造升级，结合项目区产业配套，基本建成防洪体系、恢复河流生态、修复水域岸线、满足水功能区要求、建成有效的农村河流管护体系。通过相关措施，提升片区基础设施建设水平，提高片区居民幸福指数，建成“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河流和水美乡村。共治理10段总长33.24km，新建护岸38.65Km，新建排洪渠1.43Km，疏浚河道8.82Km，新建亲水步道21.26Km，设置亲水平台20个、便民桥13座、拦水堰3个，水源涵养及水土保持综合治理面积13.56万 m² ，截排水沟1840m，新增水质监测点3个，水文化展示6处。 | 通对治理河道33.24Km，新建护岸38.65Km，新建排洪渠1.43Km，疏浚河道8.82Km，新建亲水步道21.26Km，设置亲水平台20个、便民桥13座、拦水堰3个，水源涵养及水土保持综合治理面积13.56万 m² ，截排水沟1840m，新增水质监测点3个，水文化展示6处，达到受益人口12163人，保护蚕桑地11244亩，果蔬地3105亩，水产养殖1483亩的目的。 | 区水利局 | 2022.8 | 2023.11 | 12000 | 2165 | 1000
40 | 2023年黔江区农村户厕改造项目 | 农村基础设施项目 | 新建 | 各乡镇街道 | 按照三格式化粪池标准，计划改造1000个农村户厕，每个补助2000元。 | 通过改造1000个农村户厕，改善1000户（按照“愿改则改、能改则改的”工作要求，最终以实际完成的户数为准）农户的人居环境，对符合条件的脱贫户、监测户优先纳入改造计划。 | 区乡村振兴局 | 2023.1 | 2023.8 | 200 |  | 200
41 | 2023年黔江区农村危房改造 | 农村基础设施项目 | 改扩建 | 全区各乡镇街道 | 完成15户农村危房改造，其中农村低收入群体（已脱贫户、低保户、五保户等）14户，一般农户1户。 | 完成15户农村低收入群体危房改造，其中低收入群体D级危房改造14户，一般户D级危房改造1户。 | 区住建委 | 2023.1 | 2023.11 | 50 |  | 50