## Sheet1
附件
黔江区2024年本级衔接资金项目实施计划表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设任务 | 绩效目标 | 区级主管部门 | 时间进度安排 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 备注
[8 empty] | 实施年月 | 完工年月 | 总投资（万元） | 已安排资金（万元） | 本级配套 （万元） | 收回结余 （万元） | 企业自筹资金（万元）
3241.351
合 计 | [9 empty] | 21392.91 | 12834 | 3193.0109 | 48.3401
1 | 白石镇“7·12”洪涝灾害损毁基础设施修复项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 白石镇 | 1.恢复易地搬迁安置区水毁沥清路面约1550平方米；2.恢复破损青石板路面约1200平方米；3.恢复损毁安全护栏约1270米；4.维修整治水毁道路约3.2公里；5.修复损毁人行桥1座；6.修复人行步道护坡约670平方米；7.修复损毁漫水路面一处等。 | 通过该项目建设可产生较好的经济效益、社会效益：一是有效改善白石镇项目区内285户1256人（其中脱贫人口28户75人，监测户4户13人）出行难以及生产运输难问题；二是改善通行条件，持续巩固项目区内540余亩蚕桑，300余亩辣椒，2600余亩粮油作物等产业发展，从而带动当地群众通过发展蚕桑、辣椒等产业实现增收致富；三是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴，切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。 | 区发展改革委 | 2024年9月 | 2024年12月 | 259 |  | 259
2 | 黔江区黎水镇灾后基础设施恢复建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 黎水镇 | 6个村（社区）垮方清理800立方米，6个村（社区）村道路堡坎建设928立方米；电力设施（路灯）恢复51处（盏）；集镇河提安全防护栏恢复228米；华阳居委、长坪村水毁路（产业路）恢复1.45公路。人饮水池维修、重建4个。 | （一）经济效益。一是促进我镇产业发展。基础设施恢复后为6个村（社区）产业打通“毛细血管”，带动各村村蚕桑、生猪、种养殖业发展，促进村集体经济发展，带动农户增收。二是增加就业机会。项目建设需要建筑工人、运输工人等，项目落成后需要人员维护，预计带动农户务工20人。三是拓宽村民增收渠道。农户们可以直接把农用车开到田间地头，大大节省了农户在路上的时间，提高劳动效率，节约生产成本。 （二）社会效益。有效改善6个村（社区）在家农户约9000人出行及生产生活条件。提升全镇交通运输服务能力和物流水平的提升。 | 区发展改革委 | 2024年9月 | 2024年12月 | 145 |  | 145
3 | 黔江区农特产品网销平台建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 区商务委 | 搭建一个供应链企业数字化转型服务平台，培育一批亿元级电商供应链企业；提升“山韵黔江”品牌知名度。 | 实现黔江区农副产品销往高新区不低于2000万元 | 区商务委 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 150 |  | 150
4 | 杉岭乡7·12暴雨村道公路水毁维修整治项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 杉岭乡 | 水毁村道46处，需修复M7.5浆砌片石1350立方米，C20片石混凝土350立方米，20cmC25砼路面修复1700平方米，护栏安装280米，修复1-3.0×3.0盖板函8米，原砼路面挖除243立方米。 | 消除村道公路安全隐患，解决群众出行安全问题，提高群众满意度。 | 区发展改革委 | 2024-10-01 | 2024年12月 | 110 |  | 110
5 | 黔江区中井河流域（川迁河段）综合治理工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 白石镇天河村 | 工程综合治理长度为1278.36m，共新建堤防1629.45m，左岸新建堤防长度768.26m，右岸新建堤防长度861.19m，恢复人行桥5座，新建下河梯步6处。 | 通过新建堤防1629.45m，左岸新建堤防长度768.26m，右岸新建堤防长度861.19m；疏浚河道1278.36m，新建人行桥5座，新建下河梯步6处，达到受益人口600人，保护耕地100亩，水产养殖基地50亩的目的。 | 区水利局 | 2024年7月 | 2024年12月 | 391.91 |  | 340
6 | 黔江区2024年农村供水保障工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 相关乡镇街道 | 实施马喇、阿蓬江等8个农村集中供水管网延伸和补充水源工程。 | 实施马喇、阿蓬江等8个农村集中供水管网延伸和补充水源工程，提升3.25万人的饮水保障水平（其中脱贫人口1850人）。 | 区水利局 | 2024年4月 | 2024-11-01 | 1000 | 734 | 139.0109 | 48.3401
7 | 黔江区陈家寨水库工程 | 乡村建设行动 | 续建 | 8个乡镇街道 | 新建一座具有农业灌溉、城乡供水等综合利用功能的小（1）型水利工程，总库容107万m³。 | 通过新建一座小（1）型水库，达到新增灌溉面积1360亩，每年可向鹅池镇提供近110万m³3干净水。 | 区水利局 | 2023年8月 | 2025年12月 | 18487 | 12100 | 1200
8 | 黔江区2024年入户道路（村社便道）项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 涉及24个乡镇街道 | 硬化建设入户道路（村社便道）53.43公里;其中：宽度3.5米，厚0.2米，砼C20以上的12.43公里；宽度1-1.2米，厚度0.1米，砼C20的41公里。 | 通过硬化入户路，方便5142人出行，治理了环境卫生，达到了农业机具能进院入户，解决了农业机具无处停放的困难。 | 区农业农村委 | 2024.06 | 2024.11 | 850 |  | 850